## Sheet2
Consigna | Cumplido | Comentatio
El sitio web debe poseer al menos 4 páginas HTML o 4 secciones si se trata de un sitio One Page. | SI | SLC: si bien esta en revision la decision del formato final superamos las 4 pagias
El sitio web debe incluir un formulario de contacto, con al menos 5 campos que incluya (un checkbox o radiobutton), un select y una imagen, con validación realizada mediante JavaScript para que los campos sean obligatorios. | En progreso | SLC: hay un formulario "enganchado" pero tomando el que hizo el profe en clase. Hay que reprogramarlo completo y agregar validaciones javascript (yo tengo ejemplos)- La validaciones javascript hay que ponerlas en el archivo externo contenido en /js
Tener al menos una página totalmente responsive con mínimo 3 puntos de corte con media querys para 3 tamaños de dispositivos (PC escritorio, Tablet, Celular). Para el diseño debe usarse CSS.
Utilizar al menos una animación, transformación o una transición. | En progreso | SLC: se utiliza una transicion en las imagines de catalog.html. Hay que revisar el efecto
Poseer una estructura HTML maquetada con Flexbox y/o Grid.
El sitio debe hacer una llamada GET a una API pública o a API de pruebas generada por el grupo(GET de un JSON).
Se considerará la presentación general del proyecto, la legibilidad del mismo, la navegación sin llegar a puntos de no retorno, la optimización de imágenes para la web y el uso de favicon
El trabajo práctico deberá subirse a un servidor online y compartirse mediante un repositorio de Git. (Mandatorio) | SI | https://github.com/contesl/C24172G11
La página deberá subirse a un servidor on-line para poder ser navegada por el Docente. Ejemplo: Netlify o similar. (Mandatorio) | En progreso | SLC: cuando finalizamos ahí la podemos subir sin problemas
El sitio web debe estar estructurado utilizando etiquetas semánticas HTML correctamente. Debe pasar la validación de https://validator.w3.org/ sin errores. (Mandatorio) | SI | SLC: el sitio utiliza etiquetas semánticas
Utilizar iframes y/o íconos de FontAwesome y/o fuentes locales o bien de Google Fonts. Es optativo incluir algún elemento de Bootstrap. | SI | SLC: si bien esta en revision la decision del formato final el sitio utiliza iFrame en la pagina Who is